## Ark1
Three point estimates
| WBS ID | quantity | Optimistic cost | Most likely cost | Pessimistic cost | Weighting equation | Expected cost est. | total estimate
GPU | RTX 2080 ti | 4 | 12000 | 13500 | 15000 | (OC + 4*MC+PC)/6 | 13500 | 54000
On board pc | TX2 | 1 | 3560 | 4560 | 6000 | (OC + 4*MC+PC)/6 | 4633.3333 | 4633.3333
Battery | ZOP Power 14.8V | 1 | 250 | 350 | 400 | (OC + 4*MC+PC)/6 | 341.6667 | 341.6667
Frame | RC Car Chassis | 1 | 700 | 1000 | 2000 | (OC + 4*MC+PC)/6 | 1116.6667 | 1116.6667
Motor | DC Motor | 1 | 350 | 900 | 2000 | (OC + 4*MC+PC)/6 | 991.6667 | 991.6667
Wheels | Rubber tires | 2 | 250 | 300 | 450 | (OC + 4*MC+PC)/6 | 316.6667 | 633.3333
software | sharelatex/visual sudio | 4 | 15280 | 16880 | 25760 | (OC + 4*MC+PC)/6 | 18093.3333 | 72373.3333
Sum |  |  | 114480 | 128930 | 174340 | (OC + 4*MC+PC)/6 | 134090 | 134090
[7 empty] | Budget | 154203.5